# 《第六届粤港澳大学生公共治理数据分析大赛》团队执行任务与工序依赖总表

# （强化lkx技术工程支持与图表绘制、工序依赖无缝衔接、画像颗粒度暂挂起待定）

## 一、 核心工序依赖关系（谁是谁的前序）

| 阶段 | 当前工作项 | 执行人 | 前序依赖任务（必须等谁完成） | 交付给谁（作为谁的前序） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置 1 | 案例特征与分类统计图（图 2-1） | 小徐 | 无（基于现有 33 起全量案例库直接出图） | 交付主笔（嵌入报告第二章） |
| 前置 2 | 微观评论情绪极性分析（图 3-1） | 小徐 | 无（基于现有 comments_clean.csv 直接计算） | ① 交付主笔（嵌入第三章）；② 情绪三段占比交付 lkx/主笔（供师姐确认画像） |
| 前置 3 | 核心议题 LDA 主题聚类（图 3-2） | 小徐 | 无（基于现有 comments_clean.csv 直接计算） | 交付主笔（嵌入第三章） |
| 前置 4 | 研究样本特征描述三线表（表 3-1） | 小徐 | 无（提取 sample_statistics.csv 整理导出） | 交付主笔（嵌入第三章方法论） |
| 前置 5（扩充） | 技术路线图（图 1-1）与理论机制图绘制 | lkx | 无（基于报告整体研究框架直接制图） | 交付主笔（嵌入报告第一章与第二章） |
| 前置 6（扩充） | 客观事实对照组数据清洗（表 2-2） | lkx | 无（提取 platform3_objective_facts.csv 整理三线表） | 交付主笔（嵌入第二章痛点对照） |
| 中继 1 | 报告第一章、第二章正文起笔撰写 | 主笔 | 依赖小徐图 2-1、lkx 图 1-1 及表 2-2 | 全篇统稿底盘 |
| 中继 2 | Agent 画像颗粒度与参数确认 | 主笔 | 依赖小徐产出的真实情绪分布区间（<0.35, 0.35~0.65, >0.65 比例） | 主笔带数据向师姐确认后，向 lkx 下发最终画像指令 |
| 后续 1 | Agent 仿真实验运行与对比制图（图 4-1、4-2） | lkx | 严格依赖：必须等主笔向师姐确认画像颗粒度并下发指令后再跑 | 交付主笔（嵌入第四章） |
| 后续 2（扩充） | 多智能体传播网络拓扑机制图绘制（图 4-3） | lkx | 依赖仿真网络参数配置（NetworkX 节点导出） | 交付主笔（嵌入第四章） |
| 后续 3 | 报告第三章、第四章、第五章撰写 | 主笔 | 第三章依赖小徐图 3-1、图 3-2；第四章依赖 lkx 仿真图表及说明 | 形成报告全篇初稿 |
| 后续 4（扩充） | 数智治理对策协同框架图绘制（图 5-1） | lkx | 依赖主笔第五章治理机制要点（事前-事中-事后流程） | 交付主笔（嵌入第五章） |
| 终审 1（扩充） | 图表统一高清渲染、排版嵌入与附录代码整理 | lkx | 全组图表汇总完毕 | 交付主笔进行合规核查 |
| 终审 2 | 全文逐段改写降重（<15%）与全篇绝对匿名排查 | 主笔 | 依赖全篇图文素材合并完成 | 导出最终可编辑 PDF 提交成果 |

## 二、 个人具体任务清单（只列执行动作）

### 【小徐】数据分析与图表产出

- 任务 1（图 2-1 制作）：基于 33 起全量案例库，统计 AIGC 合成、旧闻拼接、恶意洗稿在四大场景的分布，导出横向堆叠条形图（PDF 矢量格式 + 300 DPI PNG 兜底）。

- 任务 2（图 3-1 制作与情绪数据提取）：

  - 读取 comments_clean.csv，用 SnowNLP 计算评论情感得分（0~1分），按小时聚合计算均值，结合官方辟谣时间戳画出情绪时序折线图（标注发酵点与辟谣点）；

  - 立即提取并交付数据：统计情绪分 <0.35、0.35~0.65、>0.65 的三段实际百分比数值，发给主笔（用于向师姐确认 Agent 画像）。

- 任务 3（图 3-2 制作）：对 comments_clean.csv 运行 LDA 主题聚类（聚成 3 类议题：物资保供焦虑、人身交通险情、官方求证与谴责造谣），导出主题词分布图或词云图。

- 任务 4（表 3-1 制作）：基于 sample_statistics.csv 整理样本总量、清洗剔除量、留存率、时间跨度，导出标准三线表 CSV。

### 【lkx】Agent 仿真推演与工程架构支撑

- 任务 1（前置制图与事实对照整理，立即启动）：

  - 绘制图 1-1（研究技术路线图）：用 Visio / draw.io 绘制从“多源数据抓取清洗 → SnowNLP/LDA实证挖掘 → Agent反事实推演 → 数智协同政策创新”的全篇技术路线流程图（矢量 PDF 格式）；

  - 整理表 2-2（客观事实与虚假险情对照三线表）：提取 platform3_objective_facts.csv 与 platform1_official_debunks.csv，整理出“虚假险情表述 vs 真实水文排涝/商超保供数据”的对比三线表 CSV。（这个可以考虑一下你做还是小徐做，如果数据全部他处理比较方便的话那就小徐做，你们两个可以看一眼工作量决定）

- 任务 2（Agent 环境与网络机制图准备，画像暂不动）：

  - 搭建 Python 运行环境（openai, pandas, matplotlib, networkx），调通基础 API 接口 Demo；

  - 绘制图 4-3（多智能体小世界网络拓扑演化机制图）：基于 NetworkX 绘制具备小世界特征的信息传播与辟谣阻断网络拓扑示意图（PDF 矢量图）；

  - 人设画像颗粒度暂挂起：暂不敲定具体 Prompt 角色，等待主笔拿小徐的数据向师姐确认后再配置。

- 任务 3（等待指令后运行三组实验）：

  - 实验一（造谣技术对比）：传统文字谣言 vs AIGC 高拟真图文谣言（测算无干预恐慌峰值与囤货率）；

  - 实验二（干预窗口期）：谣言发生 1 小时（黄金期）、4 小时（扩散期）、12 小时（滞后期）接入辟谣的效果衰减；

  - 实验三（回应形态对比）：传统纯文字辟谣 vs 数智实证辟谣（实时监控+商超库存数据+AI造假特征拆解）；

  - 导出对比图表（图 4-1、图 4-2，PDF 矢量图 + 300 DPI PNG）及 600 字实验设定与参数说明文档。

- 任务 4（绘制图 5-1 政策创新机制流程图）：

  - 根据主笔第五章提出的对策，绘制“涉灾AIGC虚假信息事前沙盒打标-事中实证对冲-事后跨域联动数智治理协同架构图”（Visio/SVG 矢量格式）。

- 任务 5（终审技术排版与附录代码整理）：

  - 负责对全组所有图表进行统一字体（如 Arial / 华文中宋）、统一长宽比例的高清复核；

  - 整理精简版仿真推演 Python 核心脚本（脱敏后）与数据字典，作为论文附录备查材料。

### 【主笔】报告撰写、师姐沟通与合规终审

- 任务 1（并行起草）：撰写报告第一章（背景与痛点）和第二章（33 起案例库场景编码），接收小徐的图 2-1 与 lkx 的图 1-1、表 2-2 嵌入正文。

- 任务 2（向师姐确认画像）：从小徐处获取真实评论情绪的三段占比数据后，找师姐确认 Agent 画像设定方案，确认完毕后向 lkx 下发实验启动指令。

- 任务 3（报告合并与撰写）：

  - 接收小徐的图 3-1、图 3-2 和表 3-1，撰写第三章（实证挖掘学理解读）；

  - 接收 lkx 的图 4-1、4-2、4-3 与说明文档，撰写第四章（反事实推演论证）；

  - 接收 lkx 的图 5-1 机制图，撰写第五章（公共应急数智治理机制）。

- 任务 4（双红线合规与封版）：

  - 降重控制：全篇逐段改写与重构，通过查重系统将查重率压在 15% 以下；

  - 匿名排查：清除正文、图表水印、文档元属性中的学校与个人真实信息；

  - 排版并导出最终可编辑 PDF 提交文件。